## Agape Platform
Summary | Issue key | Issue Type | Status | Assignee Id | Resolved | Story Points
پشتیبانی فنی پساپرداخت دسکتاپ و موبایل | PLAT-3046 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-20 22:21 | 8
فرانت ارتباط با سرور پساپرداخت | PLAT-3044 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-19 18:40 | 8
فرانت طراحی دسکتاپ صفحه پساپرداخت پلتفرم | PLAT-3043 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-19 18:40 | 8
فرانت طراحی موبایلی صفحه پساپرداخت پلتفرم | PLAT-3042 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-19 18:40 | 8
پشتیبانی فنی | PLAT-3041 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-13 18:33 | 4 | Sprint Start Time | Sprint End Time
نمایش لیست نوتیف به همراه بروزرسانی | PLAT-3040 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-15 17:29 | 4 | 2023-03-11 18:57 | 2023-03-20 22:21
تست نهایی فرآیند پرداخت | PLAT-3038 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-20 22:21 | 6
توسعه و تست کیف پول و بازمحاسبه کیف پول سازمان/افراد | PLAT-3037 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-18 17:57 | 6
افزودن واتر مارک به تصاویر قبلی کارت هدیه | PLAT-3036 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-13 18:33 | 8
توسعه و تست سرویس پسا پرداخت | PLAT-3035 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-13 18:39 | 4
توسعه سرویس چنددرگاهی شامل پاد و بانک سامان | PLAT-3034 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-20 22:21 | 8
بازطراحی کنترلر پرداخت | PLAT-3033 | Task | Done | 5f684cca06e3420071fc1d94 | 2023-03-13 18:39 | 12
فرانت- پیاده سازی طراحی صفحه پسا پرداخت PWA | PLAT-3032 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-12 16:12 | 8
فرانت- اصلاح پیش نمایش کارت هدیه | PLAT-3031 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-14 18:59 | 6
تولید فایل پیش نمایش از روی تمامی فایل های کارت هدیه | PLAT-3030 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-13 18:34 | 8
تغییرات نام،ایکون و توضیحات نسخه PWA | PLAT-3027 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-12 16:07 | 1
اصلاحات بخش لیدربورد | PLAT-3025 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-12 16:07 | 6
ارسال کارت هدیه گروهی سال نو | PLAT-3022 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-14 19:27 | 12
عودت وجه کرادفاندینگ ناموفق | PLAT-3007 | Task | Done | 5f185c35e1618b001b1aa227 | 2023-03-18 17:49 | 2
فرانت - ارتباط با سرور و ذخیره اطلاعات صفحه نوتیف ها | PLAT-3005 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-19 18:40 | 6
فرانت - طراحی صفحه نوتیف ها | PLAT-3004 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-19 18:40 | 6
فرانت - نصب پی دبلیو ای | PLAT-2898 | Task | Done | 603a84fa783a460068a5810f | 2023-03-13 18:49 | 6